## Slide 1: OPVKEU ZŠ ZUBŘÍ 3
Marek Mikl
06- 2011

## Slide 2: HODNOCENÍ PROJEKTU
UZAVŘENO OBDOBÍ 01 – 06 /2011
Počáteční nadšení opadá, větší počet chyb, metodicky vychytáno,
zpoždění (úplně - nemá 1/2 do listopadu 2011 nebo částečně nemá 1/4 nyní)
rozdělení týmu AJ
pochvala pro ….

## Slide 3: HODNOCENÍ PROJEKTU
materiály – soubory – DUS
DUS – dobrá úroveň, velká chyba odkazy citace - zdroje – obrázky (autorské právo)
zrušeny složky OPVKEU ve sborovnách
zasílání POUZE a VČAS email – mixl@seznam.cz (aritmetika)
ZAZNAMY, SEZNAMY – datum 12.4.2011, třída 8.A , 0 žáků, jméno bez titulu

## Slide 4: HODNOCENÍ PROJEKTU
POUZE jednotný formát ( doc, xls, docx, xlsx)
ZASÍLAJÍ VŠICHNI !!!
k 24.6. připraveny definitivní verze – budou rozeslány spec. způsobem ( viz dále) a používány pro další období (vše ostatní smazat)

## Slide 5: HODNOCENÍ PROJEKTU
Zápisy do TK
Zkratka OPVKEU do kolonky, pouze nejde-li * 28/6 Ch - OPVKEU , podpis
Nejste-li si jistí NEPIŠTE, konzultujte !
Hodiny – musí být zřejmé, že je NAVÍC a INDIVIDUALIZOVANÁ (skupina = není to celá třída !)

## Slide 6: HODNOCENÍ PROJEKTU
zpracována a zaslána monitorovací zpráva – vše k 31.5. – dokumenty jsou zaarchivovány a neměnné
lze očekávat připomínky – bude se řešit aktuálně (metodika, výklad)
průběžné stavy měsíčně, další kontrola a monitorování 11/2011

## Slide 7: ROZPOČET
výběrové řízení, omezení legislativní a personální
technika 600 000,-
software 120 000,-
odměny – 150 000,-
služby a OVN – 50 000,-
rezerva – 100 000,-
k čerpání – 100 000,-

## Slide 8: ROZPOČET
další splátka 04 / 2011
letos se již nic nekoupí
priority splněny kromě AJ – nutno řešit ve spolupráci s rozpočtem školy – investice
Dokoupit chybějící materiál – Mfg, a ???

## Slide 9: TECHNIKA
1. st. nyní mimo funkčnost – do 08/2011 (snad) v provozu
2. st. plně funkční nb učitelské, 1 x IT Př, projektor – Ch, Hv - datový i video tok
6.A, Vv – jen datový tok
totální rozšíření školní sítě – nutná změna rychlosti a reorganizace – ukončení přelom 2011/12

## Slide 10: TECHNIKA
posílena a reorganizována studovna a knihovna (07/2011), částečně vyměněna VT1, zřízeny servery SRVDELL a SP-811, zabezpečeno, zálohováno, zasíťováno
zvukové studio, spec. pomůcky (TV, Z)
technika PC různorodá (XP a W7, Office na učit. PC nejednotné)
řešení částečně z OPVKEU a hlavně rozpočtu školy ( 2012 – 13)

## Slide 11: TECHNIKA
Majetek zapsán – seznam vede Mikl/Randýsek
Majetek předán – zodpovídá pověřená osoba – (ošetřit režim – evidence zápůjček, ochrana majetku, potřeby školy – technika k dispozici)
Kontrolovat funkčnost – příprava
Hlásit nefunkčnost u VT – Mikl, jinak opravy v pravomoci pověřené osoby

## Slide 12: TECHNIKA
praktická ukázka učebna VT1
Velké změny v prostředí a koncepci
místa v síti – síťové disky –
\\Srvdell\aplikace\netlogon1.js
Žák – zak/heslo
XP mod
Učitel – ucitel/známé heslo - OPVKEU

## Slide 13: SOFTWARE
škola má ohromné vlastní inf. zdroje, nutno vytvořit koncepci :
Organizační – struktura
Metodickou – využití ve výuce
Podpůrnou – klienti
Přístupu – internet/intranet (obrázek)

## Slide 14: SOFTWARE
Organizační struktura
Uživatelé s danými právy
Předpoklad využití pro přípravu, výuku a nutnou legislativu
Bude kontrolováno spolu s využitím techniky – chytání ryb

## Slide 15: SOFTWARE
Podpora – klienti
speciální vzděl. skupiny, samostudium,
projekty, činnost dětí
Kyberprostor je realita nejenom dětí
(knihovna, hledání, pravda) – je možno jej
ovlivnit

## Slide 16: SOFTWARE
Přístup – internet/intranet
Servery přístupné přes internet jsou co 15 minut synchronizovány se servery vnitřní sítě (intranet)
Nyní pro učitele, v brzké budoucnosti i pro žáky
Praktická ukázka - viz www.zszubri.cz a místa v síti (síťové disky)

## Slide 17: AKTIVITY 1
výměnný systém – file station
Web, blog, photo
Video lze, ale je na www.stream.cz
Procvičit a stáhnout seznam

## Slide 18: SOFTWARE
Metodika – využití ve výuce
dojde je zprovoznění SW knihovna - knihy,
časopisy (?), seznam SW - Mikl, seznam
DUS – suplování, noví členové, budoucnost
DUS nutno zařadit do výuky – samostatná práce učitelů - zařazení DUS v učivu, ročníku, kapitola, krátká anotace) – práce s xls seznamem – do 31.7.2011

## Slide 19: AKTIVITY 2
Dotazy - diskuze
Individuální konzultace –
informatika/robotika 1.st. – Mikl, Krůpová, Martinátová,
fyzika - Zetek
AJ - Tomková

## Slide 20: KONEC
MAREK MIKL
603210950
mixl@seznam.cz
http://mixl.sweb.cz