## List1
Přehled - harmonogram EU peníze do škol
předp. termín zahájení prací : | 2010-09-01
předp. termín zahájení projektu : | 2010-11-15
předp. termín zahájení čerpání fin prostředků : | 2011-01-01 | 1,5 měsíce
předp. termín ukončení činností projektu : | 2012-12-31 | 24 měsíců
předp. termín úplného ukončení projektu : | 2013-05-15 | 30 měsíců
| kontrola projektu: | Petružela, Mikl, Randýsek, Zemanová
| ekonomický úsek: | Ondřejová Helena
| členové týmu: | viz sloupec personální zabezpečení
Přehled témat a šablon: | personální zabezpečení | náplň práce a výukový obsah | časový plán/tempo | platby - ceny, rozdělení | poznámka
I. čtenářská a informační gramotnost
šablona č. I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol | bez účasti |  |  | 0
šablona č. I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti | Dufková (vedoucí) | 6 sad vzdělávacích materiálů pro dvě vzdělávací oblasti (v každé sadě je 36 vzdělávacích materiálů) pilotně ověřené v rámci běžné výuky. | 1,5 sady za projekt na osobu VV (54 DUS) | 163836 | náhradník
| Mořkovská |  | 1,5 sady za projekt na osobu JČ (54 DUS) | (MAT 50/ SLU 25/ MZD 25)
| Gazdová |  | 1,5 sady za projekt na osobu JČ (54 DUS) | celkem
| Juříčková |  | 1,5 sady za projekt na osobu DRAM (54 DUS)
šablona č I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti | Dufková (vedoucí) | Absolvování školení a duplikát originálu/úředně ověřená kopie osvědčení o absolvování kurzu - počet 6 | 4 kurzy v 2011 | 8874
| Mořkovská |  | 2 kurzy do 04/2012 | na 1 osobu 2958
Gazdová
Přehled témat a šablon: | personální zabezpečení | náplň práce a výukový obsah | časový plán/tempo | platby - ceny, rozdělení | poznámka
II. cizí jazyky
šablona č. II/1 Individualizace výuky cizích jazyků | bez účasti
šablona č. II/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků | Petružela (vedoucí) | 6 sad vzdělávacích materiálů pro dvě vzdělávací oblasti (v každé sadě je 36 vzdělávacích materiálů) pilotně ověřené v rámci běžné výuky. | 2,5 sady na osobu ( 90 DUS) | 200000 | náhradník
| Kučerová |  | 2,5 sady na osobu ( 90 DUS) | (MAT 70/ SLU 10/ MZD 20)
celkem
| Krupová M. |  | 1 sada na osobu ( 36 DUS)
| Zemanová (vedoucí) | 4 sady vzdělávacích materiálů pro dvě vzdělávací oblasti (v každé sadě je 36 vzdělávacích materiálů) pilotně ověřené v rámci běžné výuky. | 1 sada na osobu ( 36 DUS) | 96480
| Pyrchalová |  | 1 sada na osobu ( 36 DUS) | (MAT 40/ SLU 30/ MZD 30)
| Nováková |  | 1 sada na osobu ( 36 DUS) | celkem
| Ondřejová |  | 1 sada na osobu ( 36 DUS)
šablona č. II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků | Petružela (vedoucí) | Absolvování školení a duplikát originálu/úředně ověřená kopie osvědčení o absolvování kurzu - počet 2 | 1 kurz v 2011 | 4220
| Kučerová |  | 1 kurz v 2012 | na 1 osobu 2110
| Zemanová (vedoucí) | Absolvování školení a duplikát originálu/úředně ověřená kopie osvědčení o absolvování kurzu - počet 2 | 1 kurz v 2011 | 4220
| Pyrchalová |  | 1 kurz v 2012 | na 1 osobu 2110
Nováková
Ondřejová
šablona č. II/4 Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků
v ČR | bez účasti |  |  | 0
šablona č. II/5 Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků |  | Absolvování školení a duplikát originálu/úředně ověřená kopie osvědčení o absolvování kurzu - počet 1 | červenec - srpen 2011 | 55309 | náhradník
v zahraničí | Kučerová (vedoucí)
III. Využívání ICT
šablona č. III/1 Individualizace výuky prostřednictvím | Mikl (vedoucí) | Výstup klíčové aktivity 144 odučených hodin povinného nebo volitelného předmětu se zaměřením na rozvoj ICT. Projektové vyučování Inf. + software do Ház a MG, Robolab | 72 hod. do 03/2012 | 144576
digitálních technologií | Mika |  | 18 hod. do 12/2011 | 60000 | (MAT 0/ SLU 90/ MZD 10)
| Krupová R. |  | 18 hod. do 12/2011 | 18072 | (MAT 65/ SLU 15/ MZD 20)
| Martinátová |  | 18 hod. do 12/2011 | 18072 | (MAT 65/ SLU 15/ MZD 20)
Juříčková
| Šírová |  | 18 hod. do 12/2011 | 12288 | (MAT 65/ SLU 15/ MZD 20)
Přehled témat a šablon: | personální zabezpečení | náplň práce a výukový obsah | časový plán/tempo | platby - ceny, rozdělení | poznámka
šablona č. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | Mikl (vedoucí) - 60 | 9 sad vzdělávacích materiálů pro 9 vzdělávací oblastí (v každé sadě je 20 vzdělávacích materiálů) pilotně ověřené v rámci běžné výuky. 3 šablony x 3 oblasti x 20 materiálu v sadě = 180 materiálů DUS | 2,5 sady za rok na osobu do12/2011 (HV, CHBS, CH) | 190869 | (MAT 75/ SLU 15/ MZD 10)
| Krupová R. 20 |  | 1 sada na osobu do 12/2011 (ICT) | 36000 | (MAT 65/ SLU 0/ MZD 35)
| Martinátová - 20 |  | 1 sada na osobu do 12/2011 (ICT) | 36000 | (MAT 65/ SLU 0/ MZD 35)
| Kocurková - 20 |  | 1 sada na osobu do 12/2011 (VOZ) | 36000 | (MAT 65/ SLU 0/ MZD 35)
| Randýsek - 20 |  | 1 sada na osobu do 12/2011 (ZEM) | 36000 | (MAT 65/ SLU 0/ MZD 35)
| Cábová - 30 |  | 1,5 sady na osobu do 12/2011 (SP, TV) | 25000 | (MAT 65/ SLU 0/ MZD 35)
| Zetek - 20 |  | 1 sada na osobu do 12/2011 (F) | 25000 | (MAT 65/ SLU 0/ MZD 35)
| Šíra - 10 |  | 0,5 sady na osobu do 12/2011 (ZEM, TV) | 25000 | (MAT 65/ SLU 0/ MZD 35)
šablona č. III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií | Mikl(vedoucí) | Absolvování školení a duplikát originálu/úředně ověřená kopie osvědčení o absolvován kurzu - počet 6
| Krupová R. |  | 1 kurz do 12/2011 | 1930
| Martinátová |  | 1 kurz do 12/2011 | 1930
Kocurková
| Randýsek |  | 1 kurz do 06/2011 | 1930
| Cábová |  | 1 kurz do 06/2011 | 1930
| Zetek |  | 1 kurz do 06/2011 | 1930
| Šíra |  | 1 kurz do 06/2011 | 1930
IV. matematika
šablona č. IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol | bez účasti |  |  | 0
šablona č. IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol | Barošová (vedoucí) | 6 sad vzdělávacích materiálů pro dva vzdělávací okruhy v M (v každé sadě je 36 vzdělávacích materiálů) pilotně ověřené v rámci běžné výuky. 3 šablony = 3 x 72 materiálů DUS= 216 (6 okruhů) | 1 sada do 12/2011 (36 - okruh) | 26104 | náhradník
| Kučerová |  | 1 sada do 12/2011 (36 - okruh) | 26104
| Zetek |  | 1 sada do 12/2011 (36 - okruh) | 26104
| Mikl |  | 1 sada do 12/2011 (36 - okruh) | 26104
| Šírová |  | 1 sada do 12/2011 (36 - okruh) | 26104
| Palátová |  | 1 sada do 12/2011 (36 - okruh) | 26104 | Krupová
šablona č. IV/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti | Kučerová |  | 1 kurz do 03/2012 | 1881
| Barošová (vedoucí) |  | 1 kurz do 03/2012 | 1881
| Zetek |  | 1 kurz do 03/2012 | 1881
| Mikl |  | 1 kurz do 03/2012 | 1881
| Šírová |  | 1 kurz do 03/2012 | 1881
| Palátová |  | 1 kurz do 03/2012 | 1881 | Krupová
Přehled témat a šablon: | personální zabezpečení | náplň práce a výukový obsah | časový plán/tempo | platby - ceny, rozdělení | poznámka
V. Přírodní vědy
šablona č. V/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků základních škol apro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů | Randýsek (vedoucí) | Výstup klíčové aktivity 72 odučených hodin povinného nebo volitelného přírodovědného předmětu. Laboratorní práce a projektové exkurze. | 6 hod. ZEM do 12/2011 | 13000 | (MAT 45/ SLU 10/ MZD 45)
| Kocurková |  | 16 hod. EKO + 6 hod. Př do 12/2011 | 30000 | (MAT 45/ SLU 10/ MZD 45)
| Mikl |  | 16 hod. CHBS + 2 hod. Ch do 12/2011 | 26000 | (MAT 45/ SLU 10/ MZD 45)
| Zetek |  | 6 hod. F do 12/2011 | 9832 | (MAT 45/ SLU 10/ MZD 45)
| Jasná |  | 4 hod. Př a 2 hod. Ch do 12/2011 | 5000 | (MAT 45/ SLU 10/ MZD 45)
| Cábová/Šíra/Barošová |  | 4 hod. ZEM do 12/2011 | 5000 | (MAT 45/ SLU 10/ MZD 45)
Juříčková
| Martinátová(vedoucí) |  | 10 hod. Pv a Vla do 12/2011 | 16000 | (MAT 45/ SLU 10/ MZD 45)
Palátová
Ondřejová
Ševčíková
Juříčková/náhradník
šablona č. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd | Randýsek (vedoucí) - 36 | 8 sad vzdělávacích materiálů pro dvě vzdělávací oblasti (v každé sadě je 36 vzdělávacích materiálů) pilotně ověřené v rámci běžné výuky. ( příprava na lab. práce a terénní cvičení , exkurze + Robolab) | 1 sada do 12/2011 (ZEM) | 30000 | (MAT 75/ SLU 5/ MZD 25)
| Kocurková - 18 + 18 |  | 1 sada do 12/2011 (EKO, PŘ) | 30000 | (MAT 75/ SLU 5/ MZD 25)
| Mikl - 18 + 18 |  | 1 sada do 12/2011 (CH, CHBS) | 121832 | (MAT 75/ SLU 5/ MZD 25)
| Zetek - 36 |  | 1 sada do 12/2011 (F) | 70000 | (MAT 75/ SLU 5/ MZD 25)
| Jasná (18 + 18) |  | 1 sada do 12/2011 (CH, PŘ) | 30000 | (MAT 75/ SLU 5/ MZD 25)
| Cábová/Šíra/Barošová 36 |  | 1 sada do 12/2011 (ZEM) | 20000 | (MAT 75/ SLU 5/ MZD 25)
| Martinátová (vedoucí) |  | 2 sady do 12/2011 (VLA, PRV) | 100000 | (MAT 75/ SLU 5/ MZD 25)
Palátová
Ondřejová
| Ševčíková | 36 VLA + 36 PRV
šablona č. V/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti | Randýsek (vedoucí) | Absolvování školení a duplikát originálu/úředně ověřená kopie osvědčení o absolvován kurzu - počet 6 školení Robolab, metodický kurz | 1 kurz do 01/2012 | 1967
| Kocurková |  | 1 kurz do 01/2012 | 1967
| Mikl |  | 1 kurz do 01/2012 | 1967
| Zetek |  | 1 kurz do 01/2012 | 1967
| Cábová/Šíra/Barošová |  | 1 kurz do 01/2012 | 1967 | náhradníci
| Martinátová (vedoucí) |  | 1 kurz do 01/2012 | 1967
Palátová
Ondřejová
Přehled témat a šablon: | personální zabezpečení | náplň práce a výukový obsah | časový plán/tempo | platby - ceny, rozdělení | poznámka
VI. Finanční gramotnost
šablona č. VI/ Individualizace výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti | bez účasti |  |  | 0
šablona č. VI/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti | Kocurková (vedoucí) - 54 | 4 sady vzdělávacích materiálů pro dvě vzdělávací oblasti (v každé sadě je 36 vzdělávacích materiálů) pilotně ověřené v rámci běžné výuky. | 1,5 sady do 02/2012 VOZ | 16750
| Cábová - 18 |  | 0,5 sady do 02/2012 SP | 5000
| Barošová -18 |  | 0,5 sady do 02/2012 M | 5000
| Mikl - 36 |  | 1 sady do 02/2012 M, VOZ | 10000
| Palátová - 18 |  | 0,5 sady do 02/2012 M | 5000 | Mičulková náhradník
šablona č. VI/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků základních škol | Kocurková (vedoucí) | Absolvování školení a duplikát originálu/úředně ověřená kopie osvědčení o absolvován kurzu - počet 6 | 1 kurz do 02/2012 | 2359
| Cábová |  | 1 kurz do 02/2012 | 2359
| Barošová |  | 1 kurz do 02/2012 | 2359
| Jasná |  | 1 kurz do 02/2012 | 2359
| Mikl |  | 1 kurz do 02/2012 | 2359
| Palátová |  | 1 kurz do 02/2012 | 2359
VII. Inkluzívní vzdělání
šablona č. VII/1 Prevence rizikového chování | Mořkovská (vedoucí) | 4 osmihodinové bloky programu primární prevence na třídu 1 blok | 2 bloky do 06/2011, 2 bloky do 01/2012 | 31040
Ondřejová
šablona č. VII/2 Zapojení asistenta pedagoga do inkluzívního procesu vzdělávání žáků se SVP | bez účasti |  |  | 0
šablona č. VII/ 3 Zapojení speciálního pedagoga nebo školního psychologa do inkluzívního procesu vzdělávání žáků se SVP | bez účasti |  |  | 0

## List2
C) Varianta únor: dobrá příprava, málo času na ZZ
2011
20122013
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
úprava ŠVP
navýšení
počtu hodin
rozdělení do
skupin
inovace -
příprava a
organizace
inovace -
vytváření
dokumentů
DVPP -
příprava
DVPP -
realizace
preventivní
programy -
formulace
zakázky
zpráva