# INFORMACE –PROJEKT OPVKEU – KONTROLA LEDEN – ÚNOR 2011

- VŠICHNI Z VÁS, KTEŘÍ VYVÍJELI AKTIVITY V LEDNU – ÚNORU SI ZASLOŽÍ POCHVALU

- ARCHY, MATERIÁLY A ZÁPISY V TK JSOU NA VELMI DOBRÉ ÚROVNI, DROBNÉ NEDOSTATKY A CHYBY BUDOU PO DOHODĚ S KOORDINÁTOREM UPRAVENY DO 18.3.2011

- ŘEDITELI ŠKOLY BYLY PŘEDLOŽENY PODKLADY ZA AKTIVITY 1.1. 2011 – 28.2.2011 A OHODNOCENÍ BYLO PROVEDENO DLE ROZPOČTU PROJEKTU, PODROBNĚJŠÍ INFORMACE LZE NALÉZT V SEKCI PROJEKTU NAWEBU

- PRO DALŠÍ OBDOBÍ JE NUTNO PROVÉST NÁSLEDUJÍCÍ DOHODU OHLEDNĚ VYPLŇOVÁNÍ ARCHŮ – DŮLEŽITÉ :

- datum psát jako datum – 8.4.2011

- třídu psát jednoznačně a jen jednu, arabsky – 6.A , zvláště pozor u skupinové výuky AJ, apod. JEDEN UČITEL/KA MÁ JEN JEDEN ZÁPIS V TK, JEN JEDEN ZÁPIS V ARCHU, CÍLEM JE SOULAD ARCHU A TK

- téma hodiny MUSÍ souhlasit se zápisem v TK, stručně popište aktivitu, vyplňte i kolonku jméno a vypište zde jen příjmení

- správně uvedené údaje umožňují snazší kontrolu  hlavně správně vedené ohodnocení aktivit

Př :

2011	V/2-0146	3	27.1.2011	6.A	Z Atmosféra  křížovka	Barošová

- DUS MAJÍ OČEKÁVANĚ VYSOKOU ÚROVEŃ A PLNĚ ODRÁŽÍ POŽADAVKY PROJEKTU

- ZÁPISY V TK PROŠLY POČÁTEČNÍMI NEDOROZUMĚNÍMI A SPLŇUJÍ PROKAZATELNOST VÝSTUPŮ PROJEKTU

- PŘEDBĚŽBÝ TERMÍN INTERNÍHO ŠKOLENÍ PRO ZÁJEMCE PRACUJÍCÍ V PROJEKTU ( POKROČILÁ TVORBA DUS, SLUŽBA ZASKOLOU.CZ, METODICKÁ PODPORA A NOVÉ INFORMAČNÍ ZDROJE ŠKOLY, INFORMACE O UŽÍVÁNÍ A VYBAVENÍ NOVOU TECHNIKOU, INFORMACE PRO VEŘEJNOST)  JE 30.3. NEBO 4. 4., BUDE UPŘESNĚNO V PLÁNU

- DÍKY DLOUHODOBÉ ABSENCI EKONOMKY A POSUNUTÍ TERMÍNU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DOJDE KE ZPOŽDĚNÍ V POŘIZOVÁNÍ TECHNIKY  MAX. TERMÍN – DUBEN, U TECHNIKY VYŽADUJÍCÍ INSTALACI I KVĚTEN 2011

- VĚCI POŘÍZENÉ DO 4.3. BUDOU ZAŘAZENY DO ZVLÁŠTNÍ INVENTÁRNÍ SKUPINY ( PROVEDE MIKL) A VYDÁNY BUDOUCÍM SPRÁVCŮM DO KABINETŮ DO 18.3.2011

- PŘÍŠTÍ KONTROLNÍ BOD - KONEC MĚSÍCE DUBNA

- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONZULTUJTE S KOORDINÁTOREM SPRÁVNOU VOLBU ČINNOSTI

VYPRACOVAL 13.3.2011				KOORDINÁTOR PROJEKTU

MAREK MIKL